## Sheet1
N° | Nombre Iniciativa | Zona o Localidad | Unidad Formuladora | Unidad Financiera | Fondo | Etapa Ciclo | Monto estimado | Monto aprobado | Monto contratado | Monto ejecutado | Monto conjunto | Estado | Fecha formulación | Fecha postulación | Fecha elegibilidad | Fecha financiamiento | Fecha licitación | Fecha adjudicación | Fecha contratación | Fecha de ejecución
6 | Mejoramiento Intersección Calle Yungay - O'Higgins Con Santiago, Lanco | Comunal | Mop | Mop | Mop-Red Vial | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No iniciado | Nf | Np | Ne
7 | Mejoramiento Intersección Ex Ruta 5 Con Yungay, Lanco | Lanco | Mop | Mop | Mop-Red Vial | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No iniciado | Nf | Np | Ne
65 | Construcción Ciclovía Quilche-Malalhue | Malalhue | Mop | Mop | Mop-Red Vial | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Formulación | Indeterminado | Np | Indeterminado
168 | Conservación Red Vial, Sello T-145 malalhue - Curaco, T-105 Curaco - Hondonada y T-107 Malalhue - Contrabajo, Comuna de Lanco | Comunal | Mop | Mop | Mop-Red Vial | Ejecución | 0 | 2200000000 | 1968000000 | 0 | 1968000000 | Adjudicación | Nf | Np | P |  | 2025 | 2025 | 2025
185 | Estudio Cruces Peligrosos II (Vialidad) | Comunal | Mop | Mop | Mop-Seguridad Vial | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En ejecución | Indeterminado | Np | Indeterminado
191 | Estudio de Ingeniería Construcción Ciclovías en Red Vial Región de los Ríos II Etapa | Comunal | Mop | Mop | Mop-Red Vial | Diseño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En ejecución | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado
202 | Conservación Seguridas Travesias Region de Los Rios | Región | Mop | Mop | Mop-Red Vial | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
92 | Estudio Hidrogeológico Antilhue Alto | Antilhue | Mop | Mop | Mop-Servicios Sanitarios | Ejecución | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | Revisión | Indeterminado | Indeterminado | P
93 | Estudio Hidrogeológico Quemchue | Quemchue | Mop | Mop | Mop-Servicios Sanitarios | Ejecución | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | Revisión | Indeterminado | Indeterminado | P
199 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Quemchue, Lanco | Quemchue | Mop | Mop | Mop-Servicios Sanitarios | Prefactibilidad | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado
189 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del APR Las Quemas, Lanco | Las Quemas | Mop | Mop | Mop-Servicios Sanitarios | Ejecución | 20952000 | 20952000 | 0 | 0 | 20952000 | En ejecución | Indeterminado | Np | P |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2025
178 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del APR Panguinilahue, Lanco | Panguinilahue | Mop | Mop | Mop-Servicios Sanitarios | Ejecución | 55000000 | 4924000 | 0 | 0 | 4924000 | Ejecutado | Indeterminado | Np | P | 2022 | 2021
188 | Diseño de Instalación del SSR de Puquiñe, Comuna de Lanco | Puquiñe | Mop | Mop | Mop-Servicios Sanitarios | Diseño | 81000000 | 165066700 | 165066700 | 180774700 | 180774700 | En ejecución | Indeterminado | Np | P |  | 2023 | 2023 | 2024
39 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Puquiñe, Lanco | Puquiñe | Mop | Mop | Mop-Servicios Sanitarios | Ejecución | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 120000000 | No iniciado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado
200 | Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Aylin, Lanco | Aylin | Mop | Mop | Mop-Servicios Sanitarios | Diseño | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 120000000 | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado
186 | Construcción del Servicio Sanitario Rural de Imulfudi-Pilfe-Trana, Lanco | Comunal | Mop | Mop | Mop-Servicios Sanitarios | Ejecución | 120878000 | 2139629000 | 1897907881 | 2042537967 | 2042537967 | En ejecución | Indeterminado | Np | P | 2023 | 2024 | 2024 | 2024
91 | Diagnostico Plan Maestro de Aguas Lluvias, Comuna de Lanco | Comunal | Mop | Mop | Mop | Ejecución | 335625000 | 0 | 0 | 0 | 335625000 | Formulación | 2025 | 2025*
187 | Conservación SSR La Isla, Lanco | La Isla | Mop | Mop | Mop-Servicios Sanitarios | Ejecución | 1102592000 | 1102592000 | 933783827 | 0 | 933783827 | En ejecución | Indeterminado | Np | P | 2024 | 2024 | 2024 | 2024
190 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Comunidad Indígena Manuel Llancamán, Lanco | Pilfitrana | Mop | Mop | Mop-Servicios Sanitarios | Ejecución | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 1500000000 | En ejecución | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado
198 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Estación Purulón, Lanco | Purulón | Mop | Mop | Mop-Servicios Sanitarios | Ejecución | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 1500000000 | Indeterminado | Indeterminado | Np | Indeterminado
184 | Construcción del Servicio de Agua Potable Rural de Catrico, Comuna de Lanco | Catrico | Mop | Mop | Mop-Servicios Sanitarios | Ejecución | 2206628000 | 1699952861 | 1699952861 | 0 | 1699952861 | En ejecución | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2025
201 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Panguinilahue, Lanco | Panguinilahue | Mop | Mop | Mop-Servicios Sanitarios | Diseño | 2330134882 | 0 | 0 | 0 | 2330134882 | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado