## Sheet1
Mejoramiento 203CH Eje Este-Oeste, Lanco | Responsable | 2026
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Perfil diseño | Jean Pierre | bar: 2026 1
Evaluación económica | Jean Pierre | bar: 2026 3 to 2026 4
Términos de referencia-diseño | Jean Pierre | bar: 2026 2
Términos de referencia-AITE/O | Jean Pierre | bar: 2026 2
Término de referencia-gastos administrativos | Jean Pierre | bar: 2026 2
Especificaciones Técnicas | Jean Pierre | bar: 2026 3 to 2026 4
Formulario justificación del AITE/O | Jean Pierre | bar: 2026 3 to 2026 4
Presupuesto-estimativo ejecución | Jean Pierre | bar: 2026 3 to 2026 4
Presupuesto-diseño | Jean Pierre | bar: 2026 4 to 2026 5
Presupuesto-AITE/O | Jean Pierre | bar: 2026 3 to 2026 4
Presupuesto-gastos administrativos | Jean Pierre | bar: 2026 3 to 2026 4
Carta Gantt | Jean Pierre | bar: 2026 4 to 2026 5
Modelo de gestión | Jean Pierre | bar: 2026 3 to 2026 4
Plan de contingencia | Jean Pierre | bar: 2026 3 to 2026 4
Certificado costos de O&M | Jean Pierre | bar: 2026 5
Oficio | Jean Pierre | bar: 2026 5
Cerficado tipo calzada | Jean Pierre | bar: 2026 1
Cerficado ancho entre lineas oficiales | Jean Pierre | bar: 2026 1
Kmz | Jean Pierre | bar: 2026 1
Set fotográfico | Jean Pierre | bar: 2026 5
Perfil transversal | Jean Pierre | bar: 2026 3
Ficha IDI | Jean Pierre | bar: 2026 5
Programación financiera | Jean Pierre | bar: 2026 5
Minuta respuesta observaciones | Jean Pierre
Oficio de seguimiento | Jean Pierre | bar: 2026 7; 2026 9; 2026 11