## Sheet1
Mejoramiento Calle Panamericana Raúl Matas (Ex Ruta 5) de la Comuna de Lanco | Responsable | 2025 | [11 empty] | 2026
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Perfil diseño | Jean Pierre | bar: 2025 7
Evaluación económica | Jean Pierre | bar: 2025 7 to 2025 8
Términos de referencia-diseño | Jean Pierre | bar: 2025 7
Términos de referencia-AITE/O | Jean Pierre | bar: 2025 7
Término de referencia-gastos administrativos | Jean Pierre | bar: 2025 7 to 2025 8
Especificaciones Técnicas | Jean Pierre | bar: 2025 8
Formulario justificación del AITE/O | Jean Pierre | bar: 2025 8 to 2025 9
Presupuesto-estimativo ejecución | Jean Pierre | bar: 2025 9
Presupuesto-diseño | Jean Pierre | bar: 2025 9
Presupuesto-AITE/O | Jean Pierre | bar: 2025 9
Presupuesto-gastos administrativos | Jean Pierre | bar: 2025 9
Carta Gantt | Jean Pierre | bar: 2025 9
Modelo de gestión | Jean Pierre | bar: 2025 9
Plan de contingencia | Jean Pierre | bar: 2025 8 to 2025 9
Certificado costos de O&M | Jean Pierre | bar: 2025 8 to 2025 9
Oficio | Jean Pierre | bar: 2025 10
Cerficado tipo calzada | Jean Pierre | bar: 2025 9 to 2025 10
Cerficado ancho entre lineas oficiales | Jean Pierre | bar: 2025 9
Kmz | Jean Pierre | bar: 2025 9 to 2025 10
Set fotográfico | Jean Pierre | bar: 2025 8 to 2025 10
Perfil transversal | Jean Pierre | bar: 2025 8 to 2025 9
Ficha IDI | Jean Pierre | bar: 2025 9 to 2025 10
Programación financiera | Jean Pierre | bar: 2025 10
Minuta respuesta observaciones | Jean Pierre
Oficio de seguimiento | Jean Pierre | bar: 2025 12; 2026 2; 2026 4; 2026 6; 2026 8; 2026 10; 2026 12